# Focalización de la supervisión de contratos de bienes

Sep 27, 2026 · Julieth Rodriguez animero

Recomendamos concentrar la supervisión en contratos de alto valor y en ciertas combinaciones de modalidad, destino y sector. Estas características se asocian con dos desviaciones distintas: ampliaciones de plazo y contratos cerrados sin pagos registrados. El análisis cubre 119.718 contratos de bienes firmados entre 2021 y 2024 en SECOP II.

## Criterios de focalización

El valor del contrato es el criterio más fuerte: anticipa ampliaciones de plazo en todas las modalidades. Los demás criterios afinan qué tipo de desviación vigilar.

| Criterio | Desviación que anticipa | Evidencia (contratos 2021–2024) |
| --- | --- | --- |
| Valor superior a 140 millones (quintil más alto) | Ampliación de plazo | 15,2 % con adiciones frente a 2,8 % bajo 10 millones (5,5 veces). Se mantiene dentro de cada modalidad. |
| Licitación pública | Ampliación de plazo | 25,5 % con adiciones frente a 6,1 % en mínima cuantía (4,2 veces); 31 % en gastos de funcionamiento. |
| Selección abreviada y subasta inversa | Ampliación de plazo | 12,5 % a 12,7 % con adiciones, el doble que mínima cuantía. |
| Mínima cuantía por encima del tope legal (100 SMMLV) | Ampliación de plazo y error de registro | 911 contratos; 15,0 % con adiciones frente a 5,9 % en el resto de la modalidad. |
| Régimen especial con ofertas | Cierre sin pagos registrados | 80,8 % de los terminados o cerrados sin pagos, frente a 36,7 % en mínima cuantía. |
| Régimen especial o contratación directa en funcionamiento | Cierre sin pagos registrados | 84,1 % y 68,6 % sin pagos, respectivamente. |
| Sectores salud y transporte | Cierre sin pagos registrados | 69,9 % y 56,9 % sin pagos; el sector es el factor con mayor efecto sobre este indicador (η² = 0,088). |
| Sector trabajo | Ampliación de plazo | 14 % a 16 % con adiciones incluso en contratos de 10 a 50 millones. Es el único sector donde ocurre en valores bajos. |

No se recomienda usar como criterio la contratación directa para el riesgo de plazo, ya que no difiere de mínima cuantía (p ajustado = 0,70). Tampoco se recomienda usar el valor para anticipar contratos sin pagos, porque su efecto es despreciable (ρ = −0,07).

## Cómo aplicarlos

Todos los criterios se conocen desde la firma, así que el contrato puede clasificarse en ese momento.

- Alerta automática. Contratos de mínima cuantía por encima de 100 SMMLV: verificar el registro antes de cualquier otra revisión.

- Seguimiento de plazo. Contratos de más de 140 millones, con prioridad para los de licitación pública, selección abreviada o subasta inversa. Revisar cronograma e hitos de entrega antes del vencimiento.

- Seguimiento de pagos. Contratos de régimen especial (sobre todo con ofertas) o de contratación directa en funcionamiento, y contratos de los sectores salud y transporte. Verificar al cierre que los pagos estén registrados y el presupuesto ejecutado.

- Caso particular. En el sector trabajo, extender el seguimiento de plazo a contratos desde unos 10 millones.

El destino del gasto indica qué revisar, no si revisar. Inversión registra más ampliaciones (+2,6 puntos porcentuales) y funcionamiento más contratos sin pagos (47 % frente a 32 %). Ambas diferencias se sostienen al remuestrear por entidad.

## Limitaciones

- Asociación, no causalidad. Los resultados identifican qué contratos concentran desviaciones, no por qué ocurren. La modalidad está ligada por norma al valor, y parte de sus diferencias puede deberse a él.

- Pago cero no equivale a incumplimiento. Puede reflejar pagos registrados fuera de SECOP II, especialmente en régimen especial y en entidades hospitalarias. Debe verificarse antes de concluir que hay presupuesto sin ejecutar.

- Cierre sin liquidar no se evaluó. El campo de liquidación no permite distinguir entre una liquidación realizada y una obligación de liquidar.

- Poblaciones distintas por indicador. Las adiciones de plazo se midieron en todos los contratos firmados entre 2021 y 2024. Los pagos se midieron solo en contratos terminados o cerrados, para no mezclarlos con contratos en curso.

- Calidad de los datos. Se apartaron importes incompatibles con el objeto o la modalidad, como uno de 2,1 billones en mínima cuantía. Se marcaron, sin corregirlas, 13.047 fechas de inicio anteriores a la firma. Otros importes del quintil superior no fueron validados uno a uno.

- Significancia inflada por el tamaño de muestra. Con más de 60.000 contratos por prueba, casi toda diferencia resulta significativa. Por eso las recomendaciones se basan en los tamaños de efecto y en su estabilidad entre años y entidades.